海洋委員會海洋保育署海洋保育在地守護計畫
 114年度(或114-115年度)提案工作計畫書
一、計畫名稱及經費
(一)計畫名稱：
(二)計畫經費：海委會海保署：○○千元，配合款：○○千元，合計○○千元。
(114年度：海委會海保署：○○○千元，配合款：○○千元，合計○○千元。)
(115年度：海委會海保署：○○○千元，配合款：○○千元，合計○○千元。)
二、計畫編號
(一)本年度計畫編號：
(二)去年度計畫編號：
註： 1.「本年度計畫編號」若尚未編訂，請先留空。
2.「去年度計畫編號」項，請填列113年度計畫編號；如係新計畫請註明「新提計畫」。
三、計畫依據
依據海洋保育署「114年度海洋保育在地守護計畫」徵件須知暨○年○月○日海保生(綜/環)字第○○○○○號函核定辦理

四、提送機關
(一)機關名稱：
(二)計畫主持人：
(三)計畫總聯絡人：
姓名：○○○	職稱：○○	電話：○○○○
傳真：○○○○	電子信箱：○○○○

五、執行期限
□一年期：114年2月1日(依核定日起算)至114年11月30日
□兩年期：首年114年2月1日(依核定日起算)至114年11月30日；
次年114年12月1日至115年11月30日。

六、計畫內容
去年度已完成之重要計畫成果摘要：

擬解決問題：

計畫目標：

落實聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)情形說明：(SDGs包含17項核心目標(Goals)及169項細項目標(Targets)，請提出計畫執行，落實哪一個目標或細項目標)

實施方法與步驟：

重要工作項目：
□1.一年期計畫(114年)
重要工作項目	工 作 / 數 量			預算金額 / (千元)		實施 / 地點	備註
	單 / 位	全程計畫114年2月-11月30日	本年度預定目標	海委會海保署經費	其他配合經費(自籌配合款)
(範例)辦理海洋保育講座	場次	10	10	800	600	OO學校	10場主題名稱/說明
○○○
○○○

(欄位自行增減)
□2.兩年期計畫－首年(114年2月1日至114年11月30日)
重要工作項目	工 作 / 數 量			預算金額 / (千元)		實施 / 地點	備註
	單 / 位	全程計畫114年2月-115年11月30日	本年度預定目標	海委會海保署經費	其他配合經費(自籌配合款)
(範例)海洋保育區巡護	場次	50	25	900	500	OO保護區	工項說明
○○○
○○○

(欄位自行增減)
兩年期計畫－次年(114年12月1日至115年11月30日)
重要工作項目	工 作 / 數 量			預算金額 / (千元)		實施 / 地點	備註
	單 / 位	全程計畫114年2月-115年11月30日	本年度預定目標	海委會海保署經費	其他配合經費(自籌配合款)
(範例)海洋保育區巡護	場次	50	25	900	500	OO保護區	工項說明
○○○
○○○

預定進度：
重要工作項目	工作 / 比重 / ％	預定 / 進度	114年				備 / 註
			2-3月	4-6月	7-9月	10-11月
○○○	A	工作 / 內容	○○	○○	○○	○○
		累計 / 百分比	C	D	E	100
○○○	B	工作 / 內容	○○	○○	○○	○○
		累計 / 百分比	F	G	H	100
累計總進度	百分比		A*C / +B*F	A*D / +B*G	A*E / +B*H	100
查核項目			○○	○○	○○	○○

重要工作項目	工作 / 比重 / ％	預定 / 進度	115年(一年期計畫免填)				備 / 註
			114.12-115.3月	4-6月	7-9月	10-11月
○○○	A	工作 / 內容	○○	○○	○○	○○
		累計 / 百分比	C	D	E	100
○○○	B	工作 / 內容	○○	○○	○○	○○
		累計 / 百分比	F	G	H	100
累計總進度	百分比		A*C / +B*F	A*D / +B*G	A*E / +B*H	100
查核項目			○○	○○	○○	○○

預期效益
  1. 可量化效益：
指標項目	單位	預 期 產 出 / (量化)	備註

  1. 不可量化效益或其他效益(含社會、經濟等外溢效益)：
指標項目	單位	預 期 成 果	備註

註：
1. 「去年度已完成之重要計畫成果摘要」項中，如去年度未執行，請註明新提計畫。
2. 「(五)重要工作項目」應與「(六)預定進度」之重要工作項目欄一致。
3. 「(五)重要工作項目」項中工作數量之單位須配合重要工作項目之內容予以量化表示，如「人」、「項」、「次」。
4. 「預算」項應確實依據各重要工作項目之經費需求予以分配 (含配合款，但累總之金額應與本計畫之總經費相同。
5. 「實施地點」應載明實施該工作所在之縣市、鄉鎮。
6. 工作比重％累計應為100％，並依預算金額比例計算。
7. 工作內容「○○」請確實配合重要工作項目之內容以文字簡略載明。
8. 「累計百分比」係指各別工作項目依據不同期間，逐步累計其工作進度，期末達100％。
9. 「累計總進度」之「百分比」則指個別工作項目依據其工作比重與預定進度累計百分比之乘積累加而得，年度終了數額應為100％。
10. 查核項目請按季填列關鍵性工作，即可階段性完成之工作。
11. 可量化效益係指執行本計畫後產生的產出(請確實填列數量)，例如救護收容海龜20隻，清除海漂垃圾5公噸等。
七、全案計畫總經費（單位：千元）
經費類別		經 常 門	資 本 門
114年	補助費		0
	自籌款		0
	總計		0
115年 / (一年期計畫免填此列)	補助費		0
	自籌款		0
	總計		0
全案總經費			0

八、預算細目
(一)預算明細表
執行機關:
□1.一年期計畫(114年)
單位：千元
預算科目代號	預算科目	海委會海保署			自籌 / 配合款	其他 / 配合款	合計	說明
		經常	資本	小計
			0
			0
			0
合 計			0

□2.兩年期計畫－首年(114年2月1日至114年11月30日)
單位：千元
預算科目代號	預算科目	海委會海保署			自籌 / 配合款	其他 / 配合款	合計	說明
		經常	資本	小計
			0
			0
			0
合 計			0

兩年期計畫－次年(114年12月1日至115年11月30日)
單位：千元
預算科目代號	預算科目	海委會海保署			自籌配合款	其他 / 配合款	合計	說明
		經常	資本	小計
			0
			0
			0
合 計			0

 (二)計畫經費分攤明細表
單位：千元
序號	機關（單位）名稱	金額	備註
1	海洋委員會海洋保育署
2	執行機關自行配合款
3	其他分攤補助款單位
計畫總經費

註：
      1. 填列「地方政府配合款」及「其他配合款」欄位時，補助各縣市政府計畫依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」規定，應相對編列之配合款，請務必於表中填列，俾憑審核。並請依「中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項」，確實填列向其他機關申請補（捐）助之項目及金額。
      2. 以計畫所生之收入（如門票收入、學員報名費等）作為其他配合款之一部或全部者，請於說明欄確實填列收入性質、計算方式及金額。